Ежеквартальный отчет

Администрации Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по

достижению целевых показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 01 июля 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ (для заключения контракта на выполнения работ) | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Исполнено |
| 1.1. | Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука | до 01.06.2018 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Исполнено |
| 1.2. | Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино | до 01.06.2018 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Исполнено |
| 1.3. | Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка | до 01.06.2018 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Исполнено |
| 1.4. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье | до 01.06.2018 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Исполнено |
| 2. | Выполнение работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.1. | Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука | до 01.10.2018 | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.2. | Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино | до 01.10.2018 | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.3. | Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка | до 01.10.2018 | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 2.4. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье | до 01.10.2018 | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 3. | Приёмка объекта | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.1. | Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука | до 01.11.2018 | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.2. | Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино | до 01.11.2018 | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.3. | Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка | до 01.11.2018 | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| 3.4. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье | до 01.11.2018 | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы  «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | в соответствии с Соглашением | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Исполнение муниципальных контрактов |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | до 15.11.2018 | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Отчет об освоении субсидий по объекту | отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Шейдаев/