Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2020  | Достигнутоезначение показателя за 2020  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 16,00 |  | 16,00 |  | услуги по несению аварийно-спасательной готовности на территории Трубникоборского СП | мес. | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Мероприятия в области пожарной безопасности | 145,00 |  | 145,00 |  | Благоустройство пожарных водоемов | шт. | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории поселения граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | 0 |  | 0 |  | Оплата материально-технического оснащения пожарной добровольной дружины | усл. ед. | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 57

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Благоустройство пожарных водоемов | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 3 | Оплата материально-технического оснащения пожарной добровольной дружины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | **161,00** | **161,00** | **161,00** | **161,00** | **161,00** | **161,00** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{4}{4}+\frac{4}{4}}{2}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{161,00×1}{161,00}=1$$