Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 62

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 201 с учетом внесенных изменений.

В течение 2022 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

-реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии;

-снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды, сокращение потерь энергоресурсов;

-внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

-сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;

-оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода)

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда

- технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 1 523 032,95 рублей, средства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сумме 864 641,51. По программе запланировано финансирование на 2022год в сумме 2 654 641,51 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2022 | Достигнутоезначение показателя за 2022 |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений | 1390,0 | 764,79151 | 1123,03295 | 764,79151 | Оплата уличного освещения и электроэнергии, потребляемой колонками | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий жилищного фонда | 400,0 |  | 400,0 |  | Оплата договоров гражданско-правового характера с лицами, ответственными за бесперебойное обеспечение работы электроустановок на территории поселения | усл. ед. | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-фективности систем коммунальной инфраструктуры | 99,85 |  | 99,85 |  | Прочие мероприятия | Усл. ед. | 0 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 62

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения на 2022-2024 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс.руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Уличное освещение | 2154,79151 | 1887,82446 | 1887,82446 | 2154,79151 | 1887,82446 | 1887,82446 |
| 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3 | Прочие мероприятия | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 |
|  | ИТОГО | **2654,64151** | **2387,67446** | **2387,67446** | **2654,64151** | **2387,67446** | **2387,67446** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Трубникоборского сельского поселения».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}}{3}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{2387,67446×1}{2654,64151}=0,9$$