**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2023 № 59

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы «Безопасность

на территории Трубникоборского

сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2022 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 59

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 197 (с учетом изменений).

В течение 2022 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил поведения в ЧС населения и работников учреждений социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области ГО и ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов, членов формирований;

- организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, и правил поведения на воде;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- работы по ремонту и чистке пожарных водоемов на территории поселения;

- приобретение табличек «пожарный водоем»;

- оплата услуг по несению аварийно-спасательной готовности на территории Трубникоборского СП.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 441 850,00 руб. По программе (с учетом внесенных изменений) запланировано финансирование на 2022 год в сумме 441 850,00 рублей.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2022  | Достигнутоезначение показателя за 2022  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 72,0 |  | 72,0 |  | услуги по несению аварийно-спасательной готовности на территории Трубникоборского СП | мес. | 0 | 12 | 12 |
| 2 | Мероприятия в области пожарной безопасности | 369,85 |  | 369,85 |  | Благоустройство пожарных водоемов | шт. | 0 | 4 | 4 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 59

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 2 | Благоустройство пожарных водоемов | 369,85 | 369,85 | 369,85 | 369,85 | 369,85 | 369,85 |
|  | ИТОГО | **441,85** | **441,85** | **441,85** | **441,85** | **441,85** | **441,85** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{12}{12}+\frac{4}{4}}{2}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{441,85×1}{441,85}=1$$