**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.02.2024 № 30

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие частей территории

Трубникоборского сельского

поселения Тосненского района

Ленинградской области на 2023-2025 годы»

за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.12.2023 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие частей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы», согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие частей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы», согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 20.02.2024 № 30

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие частей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2022 № 233.

В течение 2023 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- ремонт участка дороги по ул. Дритовская от д.18 до д.15А с заменой водопропускной трубы и чисткой канавы в д. Бабино

- работы по устройству уличного освещения по ул. Полевая в дер. Бабино

- ремонт подъезда в д. Большая Кунесть и дороги по ул. Новая в д. Большая Кунесть

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 311 947,32 рублей, а так же средства областного бюджета в сумме 2 087 643,68 рублей. По программе запланировано финансирование на 2022 год в сумме 311 947,32 рублей и 2 087 643,68 рублей соответственно.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие частей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2023  | Достигнутоезначение показателя за 2023  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт участков дорог, щебеночных покрытий, подъездов к деревням | 241,67649 | 1617,37051 | 241,67649 | 1617,37051 | Ремонт подъезда к дер. Большая Кунесть и дороги по ул. Новая в дер. Большая Кунесть | м | 0 | 620 | 620 |
| Ремонт участка дороги по ул. Дритовская в дер. Ба-бино | м | 0 | 150 | 150 |
| 2 | Благоустройство территории | 70,27083 | 470,27317 | 70,27083 | 470,27317 | Обустройство уличного освещения в дер. Бабино | м | 0 | 325 | 325 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 20.02.2024 № 30

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие частей территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт подъезда к дер. Большая Кунесть и дороги по ул. Новая в дер. Большая Кунесть | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 |
| 2 | Ремонт участка дороги по ул. Дритовская в дер. Ба-бино | 479,047 | 479,047 | 479,047 | 479,047 | 479,047 | 479,047 |
| 3 | Обустройство уличного освещения в дер. Бабино | 540,544 | 540,544 | 540,544 | 540,544 | 540,544 | 540,544 |
|  | ИТОГО | **2399,591** | **2399,591** | **2399,591** | **2399,591** | **2399,591** | **2399,591** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{620}{620}+\frac{150}{150}+\frac{325}{325}}{3}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{2399,591×1}{2399,591}=1$$